**Centrum sociálnych služieb v Spišskej Belej (v Strážkach)**

Žiadateľ (predkladateľ): Mesto Spišská Belá

Názov zámeru: Centrum sociálnych služieb v Spišskej Belej (v Strážkach)

Zdroj financovania: IROP 2014-2020 (výzva Ministerstva pôdohospodárstva a RR SR)

Cieľ výzvy: Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Miesto : Strážky – areál súčasnej ZOS a pozemky za súčasnou budovou ZOS

**Predmet zámeru:**

**Výstavba 3 nových objektov spoločne tvoriacich Centrum sociálnych služieb**

Objekt č. 1: Hlavná budova so **Zariadením opatrovateľskej služby** s počtom 12 klientov

Objekt č. 2: **Zariadenie pre seniorov** - s počtom 12 klientov

Objekt č. 3 : **Zariadenie pre seniorov** - s počtom 12 klientov (totožný s objektom č.2)

Celková kapacita CSS - 36 osôb (12x3)

Tento zámer počíta **po výstavbe** hlavného objektu s asanáciou súčasnej budovy ZOS

Iné druhy sociálnej služby (napr. domov na polceste alebo útulok pre matky s deťmi) nie sú možné v rámci uvedenej výzvy kombinovať so zariadením opatrovateľskej služby alebo so zariadením pre seniorov.

**Finančné náklady:**

Odhadované celkové náklady (hrubý odhad): 1 - 1,2 mil. EUR

Max. výška príspevku z EÚ a štátneho rozpočtu : 95% z celkových oprávnených nákladov projektu (nie je určená horná hranica)

Spolufinancovanie z rozpočtu mesta: 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu

V týchto nákladoch sú oprávnené aj náklady na vyhotovenie PD.

**Časový postup**:

-príprava projektovej štúdie – máj 2018

-podanie projektového zámeru 6. júna 2018

- príprava projektovej dokumentácie a stavebného povolenia – jún-august 2018

-podanie žiadosti o NFP – do konca roka 2018

-samotná realizácia (v prípade úspešnosti projektu) – druhý polrok 2019 - 2020

Predkladá JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta

 V Spišskej Belej dňa 14.5.2018