## Hárok1
Vyhodnotenie Akčného plánu PHSR mesta Spišská Belá 2016-2023 za rok 2017
Aktivita | Termín realizácie | Financovanie | Ukazovateľ výstupu
Akčný plán pre Hospodársku oblasť - Práca a podnikanie
1.1 Technická infraštruktúra a doprava
P 1.1.1 Sieť cyklistických komunikácií a cyklotrás ako súčasť regionálnej siete vrátane doplnkovej infraštruktúry | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Sieť vybudovaných cyklistických chodník vrátane doplnkovej infraštruktúry
Realizácia: | ÁNO
Projekt: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier -2.etapa PLSK.01.01.00-12/0019/16 | 2017-2019 | Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - 84,9% EFRR, 10% ŠR, 5,1% vlastné zdroje | V rámci projektu budú vybudované tieto úseky cyklistických chodníkov: 1. Cyklistický chodník v úseku Kežmarok – Strážky, k.ú. Strážky – 1,15 km, 2. Cyklistický chodník v úseku Strážky – Spišská Belá v rozsahu: úsek č. 1 od km 0,00 – 0,839 km a úsek č. 2 od km 2,916 – 3,206 km, k.ú. Strážky a k.ú. Spišská Belá, 3. Cyklochodník parkovisko Belianska jaskyňa – Lysá Poľana v úseku od 0,00 – 3,00 km
Rozpočet projektu: | 448823
Skutočne čerpané: | 99359.04
Stav/Výsledok: Žiadosť o NFP podaná v roku 2016, Zmluva o NFP podpísaná 02/2017, Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby- Inžinierske stavby a.s. Košice podpísaná 23.8.2017, odozdanie staveniska prebehlo 24.8.2017, realizácia stavebných prác.
Projekt: Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá INT/ET/PO/1/II/A/0121 | 2017 -2018 | Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - 85% EFRR, 10% ŠR, 5% vlastné zdroje | Projekt realizovaný v spolupráci s partnerským mestom Szczawnica. V rámci tohto mikroprojektu sa zrealizujú tieto hlavné úlohy: Úvodný seminár na tému „Stav rozvoja cyklotrás v slovensko-poľskom pohraničí v regióne Tatier“, Bike park s pumptrackovou dráhou a príslušenstvom – výstavba „pumptracku“ a workoutového ihriska pri Belianskom rybníku, „Deň na kolesách” – športové podujatie, Riadenie a propagácia mikroprojektu
Rozpočet projektu: | 58600.01
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podaná v 09/2017, prebieha proces hodnotenia
Projekt: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier -3.etapa PLSK.01.01.00-12-0173/17 | 2018-2020 | Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - 85% EFRR, 10% ŠR, 5% vlastné zdroje | V rámci projektu budú vybudované tieto úseky cyklistických chodníkov: 1. Cyklistický chodník v úseku Strážky – Spišská Belá v rozsahu od 0,839 – 2,916 km v celkovej dĺžke 2,077 km, 2. Cyklochodník Spišská Belá – Slovenská Ves úsek k.ú. Spišská Belá v celkovej dĺžke 1,555 km
Rozpočet projektu: | 462024.34
Skutočne čerpané: | 6600
Stav/Výsledok: Príprava podkladov pre podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, spracovanie projektových dokumentácií, rozpočtov, zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov, vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenia na realizáciu stavby cyklochodníkov, podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.
P 1.1.2. Sieť bezpečných miestnych komunikácií (modernizácia miestnych komunikácii + cielené osvetlenie priechodov pre chodcov, bezbariérový prístup k verejným službám/budovám) | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Systém nových a zrekonštruovaných miestnych komunikácií.
Realizácia: | ÁNO
ul. Medňanského, Mierová, Kúpeľná, Družstevná, Nová, Krátka, 1.mája, Medňanského | 2017
Rozpočet: | 154600
Skutočne čerpané: | 154593.12
Stav/Výsledok:
P 1.1.3. Spoločný prestupný bod IDS /vrátane statickej dopravy/ | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
1.2 Infraštruktúra pre miestnu ekonomiku
P 1.2.1. Zelené podnikanie | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | podpora podnikania s pozitívnym vplyvom na ŽP, využitie možností NP TANAP, PIENAP s dôrazom na vyváranie pracovných miest v službách, poľnohospodárstve a podnikanie žien
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Stav/Výsledok:
P 1.2.2. Miestny podnik sociálnej ekonomiky | 2016 - 2023 | Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok | Subjekt sociálnej ekonomiky v meste Spišská Belá
Realizácia: | ÁNO
Subjekt sociálnej ekonomiky v meste Spišská Belá | 2017-2019 | Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok - regionálny príspevok | Predmet podnikania stavbená činnosť, jednoduché stavebné práce, pozemné stavby-oprava chodníkov, MK, lesnícka a pestovateľská činnosť.
Predpokladaný rozpočet: | 125000
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 10/2016 podaná žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok - projekt v štádiu podanej žiadosti o regionálny príspevok
1.3 Cestovný ruch
P 1.3.1. Od Tatier k Dunajcu Inovatívne portfólio nových služieb a produktov CR | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 1.3.2 Zemiansky dvor Šarpanec | 2016 - 2023 | projekt súkromného sektora
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 1.3.4 Prechádzka Spišskou Belou virtuálne | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | mobilná aplikácia pre informovanie verejnosti o meste, ponuke CR a pod.
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Stav/Výsledok:
P 1.3.5 Rekreačný areál Štrkovisko Strážky – pri kaštieli | 2016 - 2023 | projekt súkromného sektora
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 1.3.6 Propagácia mesta, regiónu s dôrazom na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | propagácia
Realizácia: | ÁNO
Projekt: Szczawnica a Spišská Belá včera a dnes INT/ET/TAT/II/B/0135 | 2017 | Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - 85% EFRR, 10% ŠR, 5% vlastné zdroje | Vydanie a uvedenie do života obrazovej publikácie o meste Spišská Belá, spracovanie propagačného videa: o meste Spišská Belá a okolitom regióne v trvaní cca 5min, o Kaštieli Strážky a maliarovi L.Medňanskom v trvaní cca 5-10 min, o osobnosti J.M.Petzvala (matematik, fyzik, vynálezca, zakladateľ modernej optiky a fotografie) v trvaní cca 5-10 min, zamerané na propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva, riadenie a propagácia mikroprojektu
Rozpočet: | 44895
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podaná v 09/2017, prebieha proces hodnotenia
1.4 Otvorená a efektívna samospráva
P 1.4.1 Digitálne mesto | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | vytvorenie podmienok pre všetky typy elektronických služieb samosprávy vrátane podpory elektronických médií a e-participácie obyvateľstva na spravovaní veci verejných – optická sieť, verejne dostupný internet
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
A 1.4.2 Aktualizácia a digitalizácia ÚPN | priebežne podľa potreby | vlastné zdroje | Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Spišská Belá č. 3
Realizácia: | ÁNO
Zmeny a doplnky ÚP mesta č.3
Rozpočet: | 1998
Skutočne čerpané: | 1998
Stav/Výsledok:
Akčný plán pre Sociálnu oblasť - Ľudia v meste
2.1 Bývanie
P 2.1.1 Príprava územia pre nové IBV | 2016 - 2023 | Vlastné zdroje mesta Súkromné finančné zdroje | vysporiadanie pozemkov, vybudovanie inžinierskych sietí
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 2.1.2 Podpora výstavby nájomných bytov, bytov do osobného vlastníctva, obnova existujúceho bytového fondu | 2016 - 2023 | Vlastné zdroje mesta ŠFRB, MDaV SR | Počet vystavených bytov.
Realizácia: | ÁNO
Nájomné bytové domy 4x7 b.j. Spišská Belá | 2017- | Vlastné zdroje mesta ŠFRB, MDaV SR | 14 bytov Južná časť, 14 bytov Severná časť
Predpokladané náklady: | 1748416.6
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: V roku 2017 vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na stavbu: Nájomné bytové domy 4x7 b.j. Spišská Belá, vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov.
Realizácia: | ÁNO
Prestavba a nadstavba meštianskeho domu - 9 b.j. nájomné byty, Spišská Belá, Hviezdoslavova 1 | 2017- | Vlastné zdroje mesta ŠFRB, MDaV SR | 3 byty prestavba, 6 bytov nadstavba
Predpokladané náklady: | 407175.25
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: V roku 2017 vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na stavbu: Prestavba a nadstavba meštianskeho domu - 9 b.j. nájomné byty, Spišská Belá, Hviezdoslavova 1
2.2 Sociálne služby a zdravotníctvo
P 2.2.1CIZS – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | kombinované, viacúčelové a komplexné služby zdravotnej starostlivosti prípadné spojené so sociálnymi službami
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 2.2.2 Centrum sociálnych služieb | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | rozšírenie zariadenia opatrovateľskej služby, zriadenie zariadenia pre seniorov, denného centra v Strážkach
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 2.2.3 Komunitné centrum s komunitnou (mestskou) záhradou so zázemím | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Nové komunitné centrum.
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 2.2.4 Modernizácia cintorínov v Spišskej Belej a v Strážkach | 2016 - 2023 | Vlastné zdroje
Realizácia: | ÁNO
Rekonštrukcia cintorínskeho múra
Rozpočet: | 13403
Skutočne čerpané: | 13402.92
Stav/Výsledok: rozpracované
2.3 Školstvo, vzdelávanie a mládež
P 2.3.1 Rozšírenie kapacity materského školstva | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | zvýšenie kapacity materskej školy formou prístavby a prestavby
Realizácia: | ÁNO
Projekt: Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej kód projektu: 302021G769 | 2017- | IROP, vlastné zdroje | Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou a prestavbou v meste Spišská Belá
Rozpočet: | 1034891.26
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 04/2017 podaná Žiadosť o NFP, 09/2017 Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, 12/2017 podpísaná Zmluva o NFP
Realizácia: | ÁNO
Projekt: Rozšírenie kapacity Materskej školy Mierová 1 v Spišskej Belej - elované pracovisko Letná 5 | 2015-2017 | MŠVVaŠ SR, vlastné zdroje | Rekonštrukcia priestorov bývalej materskej školy na ul. Letnej č.5 v Spišskej Belej. V zrekonštruovaných priestoroch sa zriadili 2 nové triedy so zázemím a interiérovým vybavením (2 herne, 2 spálne, 2 šatne, 2 kúpeľne s WC, jedáleň, kuchynka, izolačná miestnosť, miestnosť pre personál, sklad).
Rozpočet: | 129155 + 6900 ČOV
Skutočne čerpané: | 135625.6
Stav/Výsledok: 07/2015 podaná žiadosť o poskytntuie dotácie na MŠVVaŠ SR, 12/2015 podpís Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, 2016-2017 realizácia stavebných prác, nákup materiálno-technického vybavenia, prevádzak spustená v 09/2017 pre školský rok 2017/2018 - 2 triedy – od 2,5-3 rokov a 3-6 rokov.
P 2.3.1 Zvyšovanie odborného vzdelávania na základných školách | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | zriadenie a modernizácia odborných učební vrátane telocviční a športových zariadení pre potreby školy
Realizácia: | ÁNO
Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ J.M. Petzvala v Spišskej Belej kód projektu: 302021I841 | 2017- | IROP, vlastné zdroje | Materiálno-technické vybavenie polytechnickej učebne, materiálno-technické vybavenie biologicko-chemickej učebne, materiálno-technické vybavenie IKT učebne, materiálno-technické vybavenie jazykovej učebne, materiálno-technické vybavenie knižnice.
Rozpočet: | 174891.49
Stav/Výsledok: 03/2017 podaný projektový zámer, 06/2017 podanie Žiadosti o NFP
Realizácia: | ÁNO
Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej kód projektu: 302021I844 | 2017- | IROP, vlastné zdroje | Materiálno-technické vybavenie polytechnickej učebne, materiálno-technické vybavenie biologicko-chemickej učebne, materiálno-technické vybavenie IKT učebne, materiálno-technické vybavenie fyzikálnej učebne.
Rozpočet: | 183429.58
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 03/2017 podaný projektový zámer, 06/2017 podanie Žiadosti o NFP
P 2.3.3 Vzdelanie pre budúcnosť | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | podpora špecializácie a individuálnych aktivít ZŠ vrátane MŠ a pedagogických pracovníkov, využitie škôl pre CŽV, podpora formálneho a neformálneho vzdelávania
Realizácia: | ÁNO
Podpora cezhraničného a celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá kód projektu: INT/ET/PO/3/I/A/0089 | 2017-2018 | Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - 85% EFRR, 10% ŠR, 5% vlastné zdroje | V rámci tohto mikroprojektu sa zrealizujú tieto úlohy: Úvodné stretnutie partnerov projektu a cieľových skupín Realizácia jazykového kurzu poľského jazyka Jazykový pobyt v poľskej Szczawnici vrátane odborných seminárov Záverečná konferencia
Rozpočet: | 46555.5
Skutočne čerpané: | 11761.66
Stav/Výsledok: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podaná v 02/2017, 9/2017 podpis Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, realizácia mikroprojektu 09/2017-05/2018
P 2.3.4 Podpora umeleckého vzdelávania | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 2.3.5 Vybudovanie infraštruktúry pre záujmové vzdelávanie (napr. športoviská, detské ihriská, doprané ihrisko) | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Nové športovisá, detské ihriská, dopravné ihrisko.
Realizácia: | ÁNO
Podpora rozvoja športovej aktivity v meste Spišská Belá (časť Strážky) | 2017- | štátny rozpočet, vlastné zdroje | Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou, mantinelmi a osvetlením v mestskej časti Strážky.
Rozpočet: | 60000
Stav/Výsledok: 05/2017 podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu pre rok 2017, projekt nebol podporený z dôvodu zrušenia výzvy
Realizácia: | ÁNO
Nové detské ihrisko pri Materskej škole v Spišskej Belej na Letnej ul. | 2017- | štátny rozpočet, vlastné zdroje | Vybudovanie certifikovaného detského ihriska pri Materskej škole na Letnej ul. v Spišskej Belej.
Rozpočet: | 17000
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 05/2017 podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu pre rok 2017, projekt nebol podporený z dôvodu zrušenia výzvy
Realizácia: | ÁNO
Vybudovanie detského ihriska v Spišskej Belej-Strážky | 2017 | Nadácia COOP Jednota, vlastné zdroje | Vybudovanie certifikovaného detského ihriska v Spišskej Belej-Strážkach.
Rozpočet: | 12000
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 07/2017 podanie žiadosti o získanie grantu, 08-09/2017 verejné hlasovanie o projektoch, 10/2017 podpísaná Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu v rámci projektu „Program podpory lokálnych komunít“, realizácia v roku 2018
Realizácia: | ÁNO
Dobudovanie chýbajúcej časti oplotenia futbalového štadióna, stavebná úprava tribúny na futbalovom štadióne | 2017 | finančné prostriedky zo SFZ, vlastné zdroje | Vybudovanie certifikovaného detského ihriska v Spišskej Belej-Strážkach.
Rozpočet: | 27952.68
Skutočne čerpané: | 5430
Stav/Výsledok: 03/2017 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2017 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“, 11/2017 podpis Zmluvy o spolupráci a financovaní projektu, realizácia prác 2018
Realizácia: | ÁNO
Detské ihrisko na Mierovej ul. | 2017 | vlastné zdroje | Vybudovanie certifikovaného detského ihriska na sídlisku Mierová.
Rozpočet: | 20000
Skutočne čerpané: | 19219.75
Stav/Výsledok: Ihrisko zrealizované, využívané.
Realizácia: | ÁNO
Detské ihrisko na Belianskom rybníku | 2017 | vlastné zdroje, dotácia z PSK | Vybudovanie certifikovaného detského ihriska na Belianskom rybníku.
Rozpočet: | 6275
Skutočne čerpané: | 6274.16
Stav/Výsledok: Ihrisko zrealizované, využívané.
2.4 Kultúra a voľný čas
P 2.4.1 Obnova a dobudovanie infraštruktúry pre kultúru a voľný čas | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | zvonica, interaktívna galéria, tematická cesta
Realizácia: | ÁNO
Obnova renesančnej zvonice v Spišskej Belej – 2.etapa | 2017 | MK SR dotácia zo ŠR, vlastné zdroje | Obnova fasády renesančnej zvonice v Spišskej Belej.
Rozpočet: | 34000
Skutočne čerpané: | 33824.05
Stav/Výsledok: 12/2016 podaná Žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom MK SR, 05/2017 podpísaná Zmluva o dielo, 06/2017 podpísaná zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR, 07-08/2017 realizácia stavebných prác, 10/2017 vyúpčtovanie projektu
P 2.4.2 Komunitná (mestská) záhrada | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | mestská záhrada
Realizácia:
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 2.4.3 Zriadenie Mestskej galérie v Spišskej Belej | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Mestská galéria
Realizácia:
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
2.5 Šport a voľný čas
P 2.5.1 15 minút + denne pre zdravie | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Sieť a podpora dostupných možností pre šport- dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, korčuliarske a skatebordové chodníky/dráhy, a podpora tradičných športových klubov a organizácii v meste.
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 2.5.2 Výstavba hokejbalovej (športovej) haly | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Hokejbalová hala.
Realizácia: | nie
Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej
Rozpočet: | 300000
Skutočne čerpané: | 11760
Stav/Výsledok:
P 2.5.3 Modernizácia športového areálu na Moskovskej ulici | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Moderný športový areál na Moskovskej ul.
Realizácia: | NIE
Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 2.5.4 Výstavba viacúčelového športového ihriska v Strážkach | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Multifunkčné ihrisko Strážky.
Realizácia: | ÁNO
Podpora rozvoja športovej aktivity v meste Spišská Belá (časť Strážky) | 2017- | štátny rozpočet, vlastné zdroje | Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou, mantinelmi a osvetlením v mestskej časti Strážky.
Rozpočet: | 60000
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 05/2017 podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu pre rok 2017, projekt nebol podporený z dôvodu zrušenia výzvy
P 2.5.5 Modernizácia futbalového ihriska v Strážkach | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Modernizácia futbalového ihriska v Strážkach (jeho prestavby na viacúčelový areál)
Realizácia: | ÁNO
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
Akčný plán pre Environmentálnu oblasť - Mesto a príroda
3.1 Ochrana a obnova životného prostredia
P 3.1.1 Zelené verejné priestory | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Iniciatívy ako riadené mestské zásahy spojené s adaptáciou mesta na zmenu klímy, podporou zdravia a CR
Realizácia:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 3.1.2 Nakladanie s odpadmi | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Podpora triedenia komunálneho dopadu a energetické resp. iné využitie komunálneho odpadu
Realizácia: | ÁNO
Nákup 120l a 240l nádob na zber BIO odpadu pre domácnosti | 2017- | vlastné zdroje
Rozpočet: | 5897
Skutočne čerpané: | 5986.8
Stav/Výsledok: |  |  |  | Rozpočet | 264755 | TKO
Realizácia: | ÁNO |  |  | čerpanie | 256487.87
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom na severozápadnej hranici katastrálneho územia Spišská Belá pozdĺž vodného toku Biela | 2017 | vlastné zdroje, Envirofond
Rozpočet: | 51153
Skutočne čerpané: | 51151.98
Stav/Výsledok: 03/2017 podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu, 10/2017 podpis zmluvy o poskytnutí dotácie (48581 EUR), realizácia projektu 11/2017
P 3.1.3 Skládkovanie komunálneho dopadu | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Rozšírenie riadenej skládky komunálneho odpadu v Spišskej Belej
Realizácia:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 3.1.4 Ochrana a revitalizácia mestských lesov | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje
Realizácia:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 3.1.5 Ochrana prírodných rezervácií | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | rašeliniská a iné územia
Realizácia:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
3.2 Energetická efektívnosť, adaptácia na zmenu klímy
P 3.2.1 Zelená pre udržateľný energetický manažment | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | rašeliniská a iné územia
Realizácia: | ÁNO
Oddychovo vzdelávací areál Krivý kút |  | Nadácia Slovenskej sporiteľne, vlastné zdroje | Zlepšenie informovanosti a dostupnosti lokality rašeliniska Krivý kút - osadil sa informačný panel pri ceste II. triedy č. 542 v mieste, kde sa začína prístupová cesta na lokalitu, osadilo sa 5 ks smerového navigačného značenia a označenie areálu Krivý kút, vytlačili sa informačno-propagačné letáky, doplnilo sa chýbajúce oddychové sedenie so stojanom pre bicykle, boli opravené poškodené prvky náučného chodníka, v kolovej stavbe bol doplnený interiér(lavičky, stôl), celá stavba bola natretá ochranným náterom.
Rozpočet: | 3210
Skutočne čerpané: | 3210
Stav/Výsledok: 04/2017 podanie žiadosti o grant, 06/2017 podpísaná Zmluva o poskytnutí grantu, 08-09/2017 realizácia aktivít projektu, 10/2017 finančné zúčtovanie projektu.
P 3.2.2 Vodozádržné opatrenia | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Cieľom je zadržani povrchovej vody v intraviláne mesta.
Realizácia:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 3.2.3 Nízkouhlíková stratégia | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Vypracovanie stratégie pre územie mesta, prípadne okolitého regiónu.
Realizácia:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 3.2.4 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov, energetický manažment | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov.
Realizácia: | ÁNO
Projekt: Zateplenie objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej – SO.01 – Predná budova s prístavbou a SO.02 – Zadná budova s telocvičňou, Zateplenie objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej - SO.03-Elokované pracovisko | 2017 | vlastné zdroje, Environmentálny fond | Zateplenie základových konštrukcií a soklového muriva objektov základnej školy M.R.Štefánika.
Rozpočet: | 152000
Skutočne čerpané: | 151923.07
Stav/Výsledok: 03/2017 podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu, 08/2017 podpis zmluvy o poskytnutí dotácie (140 000 EUR), realizácia projektu 08-10/2017
prístavba telocvične
verejné osvetlenie | 85560
81396
modernizácia parku M.R.Štefánik | 73070
72234.04