## Hárok1
Vyhodnotenie Akčného plánu PHSR mesta Spišská Belá 2016-2023 za rok 2018
Aktivita | Termín realizácie | Financovanie | Ukazovateľ výstupu
Akčný plán pre Hospodársku oblasť - Práca a podnikanie
1.1 Technická infraštruktúra a doprava
P 1.1.1 Sieť cyklistických komunikácií a cyklotrás ako súčasť regionálnej siete vrátane doplnkovej infraštruktúry | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Sieť vybudovaných cyklistických chodník vrátane doplnkovej infraštruktúry
Realizácia: | ÁNO
Projekt: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier -2.etapa PLSK.01.01.00-12/0019/16 | 2017-2019 | Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - 84,9% EFRR, 10% ŠR, 5,1% vlastné zdroje | V rámci projektu budú vybudované tieto úseky cyklistických chodníkov: 1. Cyklistický chodník v úseku Kežmarok – Strážky, k.ú. Strážky – 1,15 km, 2. Cyklistický chodník v úseku Strážky – Spišská Belá v rozsahu: úsek č. 1 od km 0,00 – 0,839 km a úsek č. 2 od km 2,916 – 3,206 km, k.ú. Strážky a k.ú. Spišská Belá, 3. Cyklochodník parkovisko Belianska jaskyňa – Lysá Poľana v úseku od 0,00 – 3,00 km
Rozpočet projektu: | 448823
Skutočne čerpané: | 355901.88
Stav/Výsledok: realizácia stavebných prác, 09/2018 odovzdanie stavby, 10/2018 kolaudácia cyklochodníkov, projekt ukončený, čakáme na priebežné refundácie oprávnených nákladov
Projekt: Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá INT/ET/PO/1/II/A/0121 | 2017 -2018 | Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - 85% EFRR, 10% ŠR, 5% vlastné zdroje | Projekt realizovaný v spolupráci s partnerským mestom Szczawnica. V rámci tohto mikroprojektu sa zrealizujú tieto hlavné úlohy: Úvodný seminár na tému „Stav rozvoja cyklotrás v slovensko-poľskom pohraničí v regióne Tatier“, Bike park s pumptrackovou dráhou a príslušenstvom – výstavba „pumptracku“ a workoutového ihriska pri Belianskom rybníku, „Deň na kolesách” – športové podujatie, Riadenie a propagácia mikroprojektu
Rozpočet projektu: | 58600.01
Skutočne čerpané: | 58249.58
Stav/Výsledok: 03/2018 vyrozumenie o schválení mikroprojektu, 05/2018 podpis Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu mikroprojektu, 04-11/2018 realizácia mikroprojektu, 12/2018 podaná záverečná správa o postupe realizácie mikroprojektu, čakáme na priebežné refundcácie oprávnených nákladov.
Projekt: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier -3.etapa PLSK.01.01.00-12-0173/17 | 2018-2020 | Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - 85% EFRR, 10% ŠR, 5% vlastné zdroje | V rámci projektu budú vybudované tieto úseky cyklistických chodníkov: 1. Cyklistický chodník v úseku Strážky – Spišská Belá v rozsahu od 0,839 – 2,916 km v celkovej dĺžke 2,077 km, 2. Cyklochodník Spišská Belá – Slovenská Ves úsek k.ú. Spišská Belá v celkovej dĺžke 1,555 km
Rozpočet projektu: | 462024.34
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 07/2018 rozhodnutie monitorovacieho výboru o schválení projektu, príprava podkladov k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, príprava podkladov pre realizáciu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, v priebehu roka prebehli pracovné stretnutia s vedúcim partnerom projektu, zverejnenie informácie o projekte
P 1.1.2. Sieť bezpečných miestnych komunikácií (modernizácia miestnych komunikácii + cielené osvetlenie priechodov pre chodcov, bezbariérový prístup k verejným službám/budovám) | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Systém nových a zrekonštruovaných miestnych komunikácií.
Realizácia: | ÁNO
Spišská Belá priechod pre chodcov I/66-MK Kúpeľná | 2018 | Nadácia ČSOB, vlastné zdroje | Vybudovanie priechodu pre chodcov prieťah cesty č.I/66, miestnej komunikácie Kúpeľná ul. a výjazdu.
Rozpočet: | 5267.96
Skutočne čerpané: | 5267.96
Stav/Výsledok: 10/2018 iadosť o poskyntutie grantu, 10/2018 podpis zmluvy o poskytnutí grantu, 04-06/2018 realizácia prác, 10/2018 vyúčtovanie grantu, zaslanie záverečnej správy.
Realizácia: | ÁNO
ul. Nová, Moskovská, Medňanského, Moskovská, Krátka, Hviezdoslavova | 2018
Rozpočet: | 102458
Skutočne čerpané: | 98730.87
Stav/Výsledok:
P 1.1.3. Spoločný prestupný bod IDS /vrátane statickej dopravy/ | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
1.2 Infraštruktúra pre miestnu ekonomiku
P 1.2.1. Zelené podnikanie | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | podpora podnikania s pozitívnym vplyvom na ŽP, využitie možností NP TANAP, PIENAP s dôrazom na vyváranie pracovných miest v službách, poľnohospodárstve a podnikanie žien
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 1.2.2. Miestny podnik sociálnej ekonomiky | 2016 - 2023 | Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok | Subjekt sociálnej ekonomiky v meste Spišská Belá
Realizácia: | ÁNO
Subjekt sociálnej ekonomiky v meste Spišská Belá | 2017-2019 | Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok - regionálny príspevok | Predmet podnikania stavbená činnosť, jednoduché stavebné práce, pozemné stavby-oprava chodníkov, MK, lesnícka a pestovateľská činnosť.
Predpokladaný rozpočet: | 125000
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 10/2016 podaná žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok - projekt v štádiu podanej žiadosti o regionálny príspevok
1.3 Cestovný ruch
P 1.3.1. Od Tatier k Dunajcu Inovatívne portfólio nových služieb a produktov CR | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 1.3.2 Zemiansky dvor Šarpanec | 2016 - 2023 | projekt súkromného sektora
Realizácia:
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 1.3.4 Prechádzka Spišskou Belou virtuálne | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | mobilná aplikácia pre informovanie verejnosti o meste, ponuke CR a pod.
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 1.3.5 Rekreačný areál Štrkovisko Strážky – pri kaštieli | 2016 - 2023 | projekt súkromného sektora
Realizácia:
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 1.3.6 Propagácia mesta, regiónu s dôrazom na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | propagácia
Realizácia: | ÁNO
Projekt: Szczawnica a Spišská Belá včera a dnes INT/ET/TAT/II/B/0135 | 2017-2018 | Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - 85% EFRR, 10% ŠR, 5% vlastné zdroje | Vydanie a uvedenie do života obrazovej publikácie o meste Spišská Belá, spracovanie propagačného videa: o meste Spišská Belá a okolitom regióne v trvaní cca 5min, o Kaštieli Strážky a maliarovi L.Medňanskom v trvaní cca 5-10 min, o osobnosti J.M.Petzvala (matematik, fyzik, vynálezca, zakladateľ modernej optiky a fotografie) v trvaní cca 5-10 min, zamerané na propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva, riadenie a propagácia mikroprojektu
Rozpočet: | 44895
Skutočne čerpané: | 44891.31
Stav/Výsledok: 03/2018 vyrozumenie o schválení mikroprojektu, 05/2018 podpis Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu mikroprojektu, 01-11/2018 realizácia mikroprojektu, 01/2019 podaná záverečná správa o postupe realizácie mikroprojektu, čakáme na priebežné refundcácie oprávnených nákladov.
1.4 Otvorená a efektívna samospráva
P 1.4.1 Digitálne mesto | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | vytvorenie podmienok pre všetky typy elektronických služieb samosprávy vrátane podpory elektronických médií a e-participácie obyvateľstva na spravovaní veci verejných – optická sieť, verejne dostupný internet
Realizácia:
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
A 1.4.2 Aktualizácia a digitalizácia ÚPN | priebežne podľa potreby | vlastné zdroje | Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Spišská Belá č. xxx
Realizácia:
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
Akčný plán pre Sociálnu oblasť - Ľudia v meste
2.1 Bývanie
P 2.1.1 Príprava územia pre nové IBV | 2016 - 2023 | Vlastné zdroje mesta Súkromné finančné zdroje | vysporiadanie pozemkov, vybudovanie inžinierskych sietí
Realizácia: | ÁNO
IBV Nad kaštieľom II. etapa | 2018-
Rozpočet: | 7904
Skutočne čerpané: | 7904.26
Stav/Výsledok: V štádiu spracovávania PD
P 2.1.2 Podpora výstavby nájomných bytov, bytov do osobného vlastníctva, obnova existujúceho bytového fondu | 2016 - 2023 | Vlastné zdroje mesta ŠFRB, MDaV SR | Počet vystavených bytov.
Realizácia: | ÁNO
Nájomné bytové domy 4x7 b.j. Spišská Belá | 2018 | Vlastné zdroje mesta ŠFRB, MDaV SR | 14 bytov Južná časť, 14 bytov Severná časť
Predpokladané náklady: | 1748416.6
Skutočne čerpané: | 25150
Stav/Výsledok: V roku 2018 prebehla inžinierska činnosť k vydaniu stavebného povolenia, stavebné konanie nezačaté z dôvodu nevysporiadaných majetkoprávnych vzťahov k pozemku vo vlastníctve p. Heldáka.
Realizácia: | ÁNO
Prestavba a nadstavba meštianskeho domu - 9 b.j. nájomné byty, Spišská Belá, Hviezdoslavova 1 | 2018 | Vlastné zdroje mesta ŠFRB, MDaV SR | 3 byty prestavba, 6 bytov nadstavba
Predpokladané náklady: | 407175.25
Skutočne čerpané: | 5180
Stav/Výsledok: V roku 2018 prebehlo 2x verejné obstarávanie - neúspešne, nebol žiaden víťaz. Prebehla inžinierska činnosť k vydaniu stavebného povolenia, stavebné povolenie bude právoplatné 02/2019.
2.2 Sociálne služby a zdravotníctvo
P 2.2.1CIZS – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | kombinované, viacúčelové a komplexné služby zdravotnej starostlivosti prípadné spojené so sociálnymi službami
Realizácia: | ÁNO
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Spišská Belá kód projektu: NFP302020T645 | 2018- | IROP, vlastné zdroje | Výstavba CIZS Spišská Belá. V CIZS bude pôsobiť všeobecný lekár pre dospelých (2x), všeobecný lekár pre deti a dorast (2x), gynekológ, urológ, chirurg a budú vytvorené priestory pre konziliárne vyšetrenia ambulantných špecialistov a odberové stredisko.
Rozpočet: | 1146798.36
Skutočne čerpané: | 48840
Stav/Výsledok: 06/2018 podanie projektového zámeru, 08/2018 pozitívna hodnotiaca správa PZ, 12/2018 podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
P 2.2.2 Centrum sociálnych služieb | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | rozšírenie zariadenia opatrovateľskej služby, zriadenie zariadenia pre seniorov, denného centra v Strážkach
Realizácia: | ÁNO
Centrum sociálnych služieb v Spišskej Belej (v Strážkach) kód PZ POK-SC211-PZ-2018-6-008 | 2018- | IROP, vlastné zdroje | Rozšírenie poskytovanie komunitných služieb a to zriadením zariadenia opatrovateľskej služby (1 objekt) a zariadenia pre seniorov (2 objekty). Predkladaný projekt predstavuje výstavbu 3 samostatných objektov zariadenia sociálnych služieb.
Rozpočet: | 1551736.8
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 06/2018 podanie projektového zámeru, čakáme na hodnotiacu správu projektového zámeru
Realizácia: | ÁNO
Centrum sociálnych služieb v Spišskej Belej (v Strážkach) kód PZ POK-SC211-PZ-2018-6-008 | 2018- | Akčný plán - regionálny príspevok, vlastné zdroje | Rozšírenie poskytovanie komunitných služieb a to zriadením zariadenia opatrovateľskej služby (1 objekt) a zariadenia pre seniorov (2 objekty). Predkladaný projekt predstavuje výstavbu 3 samostatných objektov zariadenia sociálnych služieb.
Rozpočet: | 186900
Skutočne čerpané: | 186880.68
Stav/Výsledok: 08/2018 podaniežiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, 12/2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku (180 000,00 EUR), realzácia prác 10-12/2018, v roku 2019 nevyhnutné dokončiť stavbu a spustiť prevádzku Denného centra - predpokladaný rozpočet na rok 2019 147 200,00 EUR
P 2.2.3 Komunitné centrum s komunitnou (mestskou) záhradou so zázemím | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Nové komunitné centrum.
Realizácia: | NIE
Komunitné centrum v Spišskej Belej kód projektu: NFP312060Q766 | 2018- | OP Ľudské zdroje, vlastné zdroje | Výstavba Komunitného centra v meste Spišská Belá. Objekt novo vystaveného komunitného centra dvojpodlažný, tvarovo jednoduchého obdĺžnikového pôdorysu so zastrešením sedlovou strechou bez presahov. Na prízemí sa nachádza klubová miestnosť, kuchynka pre praktický tréning varenia, sociálne zázemie, technická miestnosť a sklad prístupný aj z exteriéru. Na poschodí sa nachádzajú priestory klubovej miestnosti, dielňa pre remeselnú výučbu, kancelária komunitného pracovníka, miestnosť pre sociálne poradenstvo, stredisko osobnej hygieny a sociálne zariadenia.
Rozpočet: | 349923.29
Skutočne čerpané: | 15700
Stav/Výsledok: 06/2018 podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 11/2018 Rozhodnutie o schváleni ŽoNFP, 11/2018 príprava podkladov pre prípravu Zmluvy o poskynutí NFP.
P 2.2.4 Modernizácia cintorínov v Spišskej Belej a v Strážkach | 2016 - 2023 | Vlastné zdroje
Realizácia: | ÁNO
Rekonštrukcia cintorínskeho múra | 2018
Rozpočet: | 9405
Skutočne čerpané: | 9404.86
Stav/Výsledok: v postupnej realizácii
2.3 Školstvo, vzdelávanie a mládež
P 2.3.1 Rozšírenie kapacity materského školstva | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | zvýšenie kapacity materskej školy formou prístavby a prestavby
Realizácia: | ÁNO
Projekt: Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej kód projektu: 302021G769 | 2017- | IROP, vlastné zdroje | Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou a prestavbou v meste Spišská Belá.
Rozpočet: | 1034891.26
Skutočne čerpané: | 3840
Stav/Výsledok: 02/2018 zaslanie podkladov na kontrolu pred vyhlásením verejného obstarávania, realizácia verejného obstarávania, 10/2018 podpis Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom - Remeslá Belá s.r.o., zverejnenie informácie o projekte, publicita projektu.
P 2.3.1 Zvyšovanie odborného vzdelávania na základných školách | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | zriadenie a modernizácia odborných učební vrátane telocviční a športových zariadení pre potreby školy
Realizácia: | ÁNO
Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ J.M. Petzvala v Spišskej Belej kód projektu: 302021I841 | 2017- | IROP, vlastné zdroje | Materiálno-technické vybavenie polytechnickej učebne, materiálno-technické vybavenie biologicko-chemickej učebne, materiálno-technické vybavenie IKT učebne, materiálno-technické vybavenie jazykovej učebne, materiálno-technické vybavenie knižnice.
Rozpočet: | 174891.49
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 06/2018 Rozhodnutie o schválení ŽoNFP, príprava podkladov k podpisu Zmluvy o NFP, 08/2018 podpis Zmluvy o poskytnutí NFP, príprava verejného obstarávania na dodávateľa materiálno-technického vybavenia učební, zverejnenie informácie o projekte, publicita projektu.
Realizácia: | ÁNO
Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej kód projektu: 302021I844 | 2017- | IROP, vlastné zdroje | Materiálno-technické vybavenie polytechnickej učebne, materiálno-technické vybavenie biologicko-chemickej učebne, materiálno-technické vybavenie IKT učebne, materiálno-technické vybavenie fyzikálnej učebne.
Rozpočet: | 183429.58
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 06/2018 Rozhodnutie o schválení ŽoNFP, príprava podkladov k podpisu Zmluvy o NFP, 08/2018 podpis Zmluvy o poskytnutí NFP, príprava verejného obstarávania na dodávateľa materiálno-technického vybavenia učební, zverejnenie informácie o projekte, publicita projektu.
P 2.3.3 Vzdelanie pre budúcnosť | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | podpora špecializácie a individuálnych aktivít ZŠ vrátane MŠ a pedagogických pracovníkov, využitie škôl pre CŽV, podpora formálneho a neformálneho vzdelávania
Realizácia: | ÁNO
Podpora cezhraničného a celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá kód projektu: INT/ET/PO/3/I/A/0089 | 2017-2018 | Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - 85% EFRR, 10% ŠR, 5% vlastné zdroje | V rámci tohto mikroprojektu sa zrealizujú tieto úlohy: Úvodné stretnutie partnerov projektu a cieľových skupín Realizácia jazykového kurzu poľského jazyka Jazykový pobyt v poľskej Szczawnici vrátane odborných seminárov Záverečná konferencia
Rozpočet: | 46555.5
Skutočne čerpané: | 28932.49
Stav/Výsledok: realizácia mikroprojektu 09/2017-05/2018, 06/2018 podaná záverečná správa o postupe realizácie mikroprojektu, čakáme na priebežné refundcácie oprávnených nákladov.
P 2.3.4 Podpora umeleckého vzdelávania | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje
Realizácia:
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 2.3.5 Vybudovanie infraštruktúry pre záujmové vzdelávanie (napr. športoviská, detské ihriská, doprané ihrisko) | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Nové športovisá, detské ihriská, dopravné ihrisko.
Realizácia: | ÁNO
Podpora rozvoja športovej aktivity v meste Spišská Belá (časť Strážky) | 2018 | štátny rozpočet, vlastné zdroje | Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou, mantinelmi a osvetlením v mestskej časti Strážky.
Rozpočet: | 60000
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 02/2018 podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu pre rok 2017, projekt nebol podporený
Realizácia: | ÁNO
Nové detské ihrisko pri Materskej škole v Spišskej Belej na Letnej ul. | 2018 | štátny rozpočet, vlastné zdroje | Vybudovanie certifikovaného detského ihriska pri Materskej škole na Letnej ul. v Spišskej Belej.
Rozpočet: | 17000
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 02/2018 podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu pre rok 2017, projekt nebol podporený
Realizácia: | ÁNO
Vybudovanie detského ihriska v Spišskej Belej-Strážky | 2017-2018 | Nadácia COOP Jednota, vlastné zdroje | Vybudovanie certifikovaného detského ihriska v Spišskej Belej-Strážkach.
Rozpočet: | 24345
Skutočne čerpané: | 24344.89
Stav/Výsledok: 04/2018 zaslanie polročnej správy o realizácii projektu, 07-08/2018 vybudovanie detského ihriska, 09/2018 záverečná správa o realizácii projektu, zúčtovanie projektu
Realizácia: | ÁNO
Dobudovanie chýbajúcej časti oplotenia futbalového štadióna, stavebná úprava tribúny na futbalovom štadióne | 2017-2018 | finančné prostriedky zo SFZ, vlastné zdroje | Vybudovanie certifikovaného detského ihriska v Spišskej Belej-Strážkach.
Rozpočet: | 27952.68
Skutočne čerpané: | 22522.68
Stav/Výsledok: realizácia prác v priebehu roka 2018, 10/2018 zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektu.
2.4 Kultúra a voľný čas
P 2.4.1 Obnova a dobudovanie infraštruktúry pre kultúru a voľný čas | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | zvonica, interaktívna galéria, tematická cesta
Realizácia: | ÁNO
Obnova renesančnej zvonice v Spišskej Belej – 3.etapa | 2018 | MK SR dotácia zo ŠR, vlastné zdroje | Obnova fasády renesančnej zvonice v Spišskej Belej.
Rozpočet: | 33824.05
Skutočne čerpané: | 32475.57
Stav/Výsledok: 11/2017 podaná Žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom MK SR, 05/2017 podpísaná Zmluva o dielo, 06/2018 podpísaná zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR, 07-08/2018 realizácia stavebných prác, 09/2018 vyúpčtovanie projektu. Obmova fasády zvonice kompletne ukončená.
P 2.4.2 Komunitná (mestská) záhrada | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | mestská záhrada
Realizácia:
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 2.4.3 Zriadenie Mestskej galérie v Spišskej Belej | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Mestská galéria
Realizácia:
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
2.5 Šport a voľný čas
P 2.5.1 15 minút + denne pre zdravie | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Sieť a podpora dostupných možností pre šport- dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, korčuliarske a skatebordové chodníky/dráhy, a podpora tradičných športových klubov a organizácii v meste.
Realizácia: | NIE
Aktivita:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 2.5.2 Výstavba hokejbalovej (športovej) haly | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Hokejbalová hala.
Realizácia: | ÁNO
Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej |  | MF SR, vlastné zdroje | Rekonštrukcia hokejbalového ihriska na hokejbalovú halu. V roku 2018 sa vybudovala nová hraciu plochu s prípravou na chladenie pre ľadovú plochu, osadili sa nové mantinely s ochrannými sieťami, vybudovali sa striedačky a trestné lavice a dobudovali sa kontajnerové šatne.
Rozpočet: | 300000
Skutočne čerpané: | 300000.2
Stav/Výsledok: V priebehu roka sa zriealizovala 1.etapa výstavby hokejbalovej haly - nová hracia plocha, mantinely, ochranné siete, striedačky, kontajnerové šatne. V ďalšej etape plánujeme halu prestrešiť a zakúpiť chladiaci systém.
P 2.5.3 Modernizácia športového areálu na Moskovskej ulici | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Moderný športový areál na Moskovskej ul.
Realizácia: | NIE
Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 2.5.4 Výstavba viacúčelového športového ihriska v Strážkach | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Multifunkčné ihrisko Strážky.
Realizácia: | ÁNO
Podpora rozvoja športovej aktivity v meste Spišská Belá (časť Strážky) | 2018 | štátny rozpočet, vlastné zdroje | Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou, mantinelmi a osvetlením v mestskej časti Strážky.
Rozpočet: | 60000
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 02/2018 podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu pre rok 2017, projekt nebol podporený
P 2.5.5 Modernizácia futbalového ihriska v Strážkach | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Modernizácia futbalového ihriska v Strážkach (jeho prestavby na viacúčelový areál)
Realizácia: | ÁNO
Modernizácia futbalového ihriska Spišská Belá - Strážky | 2018 | Rozpočet PSK, vlastné zdroje | Stavebná úprava futbalového ihriska na hasičský areál. Stavebná úprava spočívala vo vybudovaní odvodnenia trávnikovej plochy pod základňou, vo vytvorení spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pre 2 hasičské základne, v zriadení prívodu vody k hasičskej základni (k nádrži).
Rozpočet: | 19035
Skutočne čerpané: | 19023.57
Stav/Výsledok: 04/2018 zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie, 08/2018 podpis Zmluvy o poskytnutí dotácie, 07-08/2018 realizácia prác, 08/2018 zaslanie vyúčtovania dotácie
Akčný plán pre Environmentálnu oblasť - Mesto a príroda
3.1 Ochrana a obnova životného prostredia
P 3.1.1 Zelené verejné priestory | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Iniciatívy ako riadené mestské zásahy spojené s adaptáciou mesta na zmenu klímy, podporou zdravia a CR
Realizácia:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 3.1.2 Nakladanie s odpadmi | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Podpora triedenia komunálneho dopadu a energetické resp. iné využitie komunálneho odpadu
Realizácia: | ÁNO
Nákup 120l a 240l nádob na zber BIO odpadu pre domácnosti | 2018 | vlastné zdroje
Rozpočet: | 10512 |  |  | Rozpočet | 290148 | TKO
Skutočne čerpané: | 10511.16 |  |  | čerpanie | 283590.3
Stav/Výsledok: zrealizované
Realizácia: | ÁNO
Polopodzemné kontajnery na sídlisku Mierová | 2018 | vlastné zdroje | Tri nové stojiská – každé so 6 polopodzemnými zapustenými kontajnermi – 2 kontajnery na zmesový komunálny odpad (každý o veľkosti 5 m3), jeden kontajner na PLAST (veľkosť 5 m3), jeden kontajner na PAPIER (veľkosť 3 m3), jeden kontajner na SKLO (veľkosť 3 m3) a jeden kontajner na KOVY (veľkosť 1,5 m3).
Rozpočet: | 70623
Skutočne čerpané: | 70436.92
Stav/Výsledok: zrealizované
P 3.1.3 Skládkovanie komunálneho dopadu | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Rozšírenie riadenej skládky komunálneho odpadu v Spišskej Belej
Realizácia:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 3.1.4 Ochrana a revitalizácia mestských lesov | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje
Realizácia:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 3.1.5 Ochrana prírodných rezervácií | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | rašeliniská a iné územia
Realizácia:
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
3.2 Energetická efektívnosť, adaptácia na zmenu klímy
P 3.2.1 Zelená pre udržateľný energetický manažment | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | rašeliniská a iné územia
Realizácia: | NIE
Rozpočet:
Skutočne čerpané:
Stav/Výsledok:
P 3.2.2 Vodozádržné opatrenia | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Cieľom je zadržani povrchovej vody v intraviláne mesta.
Realizácia: | ÁNO
Vodozádržné opatrenia mesta Spišská Belá kód projektu: NFP310020S568 | 2018- | OP KŽP, vlastné zdroje | Ide o opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu v intraviláne mesta za účelom budovania bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody. V areáli Základnej školy J. M. Petzvala na Moskovskej ulici je navrhnuté zachytávanie dažďovej vody zo striech a jej kumulovanie v zberných nádržiach. Odtok zrážkovej vody z chodníkov je naprojektovaný s perspektívou tvorby príjemného prostredia – formou tzv. dažďovej záhrady. Na Tatranskej ulici (v areáli bývalej kolkárne)je navrhnuté zachytávanie zrážkovej vody vo vsakovacích priekopách pozdĺž časti miestnej komunikácie a ich odvádzanie bioretenčným systémom do dažďových záhonov, či ich využitie na zalievanie komunitnej záhrady, ktorá má na lokalite vzniknúť v rámci iného projektu.
Rozpočet: | 375878.09
Skutočne čerpané: | 6000
Stav/Výsledok: 09/2018 podanie Žiadosti o NFP, žiadosť v procese hodnotenia.
P 3.2.3 Nízkouhlíková stratégia | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Vypracovanie stratégie pre územie mesta, prípadne okolitého regiónu.
Realizácia:
Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá kód projektu: NFP310040Q876 | 2018- | OP KŽP, vlastné zdroje | Vypracovanie jedného zo základných strategických dokumentov- regionálnej nízkouhlíkovej (inak povedané energetická) stratégie.
Rozpočet: | 53175
Skutočne čerpané: | 0
Stav/Výsledok: 07/2018 podaná žiadosť o NFP, 11/2018 Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, príprava podkladov k podpisu zmluvy.
P 3.2.4 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov, energetický manažment | 2016 - 2023 | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov.
Realizácia: | ÁNO
Projekt: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej; Zateplenie objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej-SO.01-Predná budova s prístavbou a SO.02-Zadná budova s telocvičňou; Zateplenie objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej-SO.03-Elokované pracovisko | 2017 | vlastné zdroje, Environmentálny fond | Zmena systému vykurovania 2 objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej (prednej a zadnej budova na ul. Štefánikovej 19) – zriadili sa dve samostatné plynové kotolne pre objekt “A“ – predná budova ZŠ a pre objekt „B“ – zadná budova s telocvičňou v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie a zateplenie strechy 2 objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej (zadnej budovy s telocvičňou na ul. Štefánikovej č.19 a elokovaného pracoviska na ul. Štefánikovej č.39) - fúkanou tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny.
Rozpočet: | 94737
Skutočne čerpané: | 94727.49
Stav/Výsledok: 03/2018 podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu,10/2018 podpis zmluvy o poskytnutí dotácie (90 000EUR), realizácia projektu 08/2018
prístavba telocvične | 55000 | ???
45767.27
verejné osvetlenie | 20167
20166.36
modernizácia parku M.R.Štefánik | 47911
32864.66