Materiál  predkladaný na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

dňa 27.  januára 2022

___________________________________________________________________________

| Názov materiálu: | Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v roku 2021 |
| --- | --- |
| Obsah materiálu: | Návrh na uznesenie Dôvodová správa Správy z vykonaných kontrol |
| Návrh na uznesenie: | Uznesenie č. ........./2022 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol |
| Stanovisko komisie: | - |
| Spracovateľ materiálu: | Ing. Tomalová – hlavná kontrolórka |
| Materiál predkladá: | Ing. Tomalová – hlavná kontrolórka |
| K bodu programu: | 19 |
| Počet strán: | 4 |
| Prílohy: | Správy |
| Dôvodová správa: | V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. Kontroly boli vykonané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Dokumentácia z ukončených kontrol je k dispozícií u hlavnej kontrolórky pre potreby poslancov mestského zastupiteľstva. |
| Meno, priezvisko, funkcia a podpis predkladateľa: | Ing. Slávka Tomalová – hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá ....................................... |

Správy z vykonaných  kontrol:

- kontrola dodržiavania platnej legislatívy, interných smerníc a zmluvných podmienok pri realizácii, financovaní, využívaní a účtovaní investičnej akcie: Stavebná úprava miestnej komunikácie na Zimnej ulici v Spišskej Belej

Výsledok kontroly a zistené nedostatky:

Investičná akcia:      „Stavebná úprava miestnej komunikácie na Zimnej ulici v Spišskej Belej“

Hodnota akcie:         74 452,89 eur

Zdroj financovania:  vlastné prostriedky

Zhotoviteľ stavby:    Mestský podnik Spišská Belá s. r. o., Spišská Belá

Technický dozor:      zamestnanec odd. investícií a výstavby MsÚ

Subdodávateľ:          bez subdodávateľa

1. Kontrola prípravy investičnej akcie:

Mesto Spišská Belá zaradilo do plánu investičných akcií opravu miestnej komunikácie na ulici Zimnej už v roku 2017. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22. 10. 2020 prijalo uznesenie č. 100/2020, ktorým  schválilo použitie prostriedkov z rezervného   fondu a tiež návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020, ktorým boli navýšené kapitálové výdavky na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici Zimná vo výške 73 885,00 eur. Realizácia bola pripravená na základe projektu vypracovaného JT Ateliér, Ing. Jozef Trebuňa, pre stavebné povolenie a realizáciu z decembra 2019. Objednávka bola vystavená dňa 16. 12. 2019.

V príprave investičnej akcie a príprave financovania neboli zistené nedostatky, alebo porušenia všeobecne záväzných ustanovení.

2. Kontrola postupu  obstarávania:

Mesto  pri  zadávaní  zákazky   postupovalo  v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 až 9  zákona č.

343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.  Ku kontrole boli predložené tri cenové ponuky na akciu, na základe ktorých bola posúdená hospodárnosť a efektívnosť postupu  pri zadávaní zákazky vlastnej obchodnej spoločnosti, tzv. in-house zákazka.  Cenové ponuky stavebnej úpravy miestnej komunikácie - chodníka a vjazdov na ulici Zimnej   boli od  75 343,70 eur po 72 952,88 eur s DPH, pričom najnižšiu ponuku predložil Mestský podnik Spišská Belá s. r. o..

Mesto  uzatvorilo s dodávateľom stavebných prác:  Mestský podnik Spišská Belá s. r. o., Továrenská 30, Spišská Belá zmluvu o dielo č. EXT 357/2020 dňa 29. 10. 2020 o zrealizovaní stavebných úprav miestnej komunikácie na ulici Zimnej podľa projektu a rozpočtu do 31. 12. 2020 za cenu 72 952,88 eur.

Kontrolou neboli zistené porušenia všeobecných právnych noriem ani interného nariadenia primátora  o  verejnom obstarávaní.

3. Kontrola realizácie investičnej  akcie, zmien, fyzická kontrola, dosiahnutie zámeru projektu:

Dodávateľ realizoval stavbu po podpísaní zmluvy zo dňa 29. 10. 2020, dohodnutý termín odovzdania bol 30. 12. 2020. Na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu mesto prevzalo stavbu od zhotoviteľa  dňa 21. 12. 2020 so zápisom – dohodnuté stavebné práce prebehli podľa dohody bez omeškania a bez závad.

Dodávateľ fakturoval mestu stavebné práce v zmysle zmluvy o dielo (možnosť fakturovať čiastkovo, po ukončení mesiaca)  takto:

- faktúra č. 38/2020 zo dňa 30. 11. 2020 za rekonštrukciu miestnej komunikácie vjazdy  a časť chodníka vo výške 36 478,36 eur

- faktúra č. 44/2020 zo dňa 21. 12. 2020 za  chodník vo výške  36 474,53 eur

Pri kontrole bolo zistené, že dodávateľ fakturoval o 0,01 eur viac, ako bola dohodnutá cena diela v zmluve č. EXT 357/2020. K rozdielu došlo rozdelením cien a ich zaokrúhľovaním dodávateľom. Je potrebné kontrolovať dodržiavanie správnosti fakturácie, aj pri základnej finančnej kontrole, nesmú vznikať ani centové rozdiely oproti uzatvoreným zmluvám.

Pri fyzickej obhliadke bolo zistené, že miestna komunikácia na  ulici Zimnej je využívaná a plní svoj účel.

Zistené boli odchýlky stavebných prác od projektu, ktoré sa riešili s dodávateľom v priebehu realizácie na mieste – naviac bol vybudovaný jeden vjazd k rodinnému domu -  z dôvodu prístupnosti do dvora po vlastnom pozemku po zmene majiteľov domu, širšie vjazdy z dôvodu lepšieho zaparkovania pri ceste I. triedy, resp. prispôsobenie sa vchodom do dvorov a technicky lepšie napojenie na cyklochodník a prechod cez cestu. Pri porovnaní výkazu výmer 629,94 m2 a výsledkami geodetického premerania skutočne vybudovanej plochy dlažby 648,20 m2 bol zistený rozdiel 18,26 m2. (pri orientačnom prepočte ceny tohto rozdielu podľa rozpočtu dodávateľa bola zistená cena približne 450 eur).   Rekapitulácia, alebo čerpanie rozpočtu zo strany dodávateľa nebola mestu doručená, ani návrh na zmenu ceny diela.

4. Kontrola účtovania, financovania a súladu s prijatými  podmienkami:

Mesto  vystavilo protokol o ukončení stavby – Stavebná úprava miestnej komunikácie na Zimnej ulici v Spišskej Belej (č. domu 54 – 68)  dňa 1. 6. 2021. Dňa 1. 6. 2021 vystavilo Protokol o zaradení dlhodobého hmotného majetku – MK Zimná, inventárne číslo 2 – 62021 s dátumom zaradenia do používania dňa 1. 6. 2021 v celkovej hodnote 72 952,89 eur, zdroj financovania vlastné prostriedky a Kartu majetku v evidencii k 1. 6. 2021. Protokol o ukončení stavby a jej zaradenie bol vystavený s oneskorením, nakoľko táto bola kompletne ukončená k 31. 12. 2020 a aj využívaná.  Mesto v tomto období pripravuje postup činností jednotlivých odborov pri zaraďovaní majetku do užívania, aby sa v budúcnosti predišlo  nedostatkom.

Mesto financovalo celú investičnú akciu z vlastných prostriedkov. Celkové náklady boli vo výške 74 452,89 eur. Kontrolou neboli zistené žiadne dodatočné náklady, alebo investície priamo súvisiace, či vyvolané  výstavbou tejto investície.

Kontrolou bolo zistené, že mesto do obstarávacej ceny zaraďovaného majetku – miestna komunikácia  Zimná nezapočítalo náklady vynaložené na projektovú dokumentáciu vo výške 1 500,00 eur  (faktúra č. 1494/2019 zo dňa 19. 12. 2019). Týmto  porušilo ustanovenie § 25 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. Zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle citovaného ustanovenia  - na účely tohto zákona sa rozumie a) obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávanej ceny. Do dňa ukončenia kontroly bol tento nedostatok odstránený.

Pre odstránenie príčin vzniku zistených nedostatkov odporúčam mestu prekontrolovať účtovanie obstarávania projektových dokumentácií všeobecne a prijať zásady pre jednotný postup pri zaraďovaní majetku do používania.

- kontrola  evidencie   a vybavovania  sťažností, petícií  a  podnetov občanov v

roku 2021

Pri  tejto kontrole neboli zistené nedostatky. Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Belej  boli doručené 3 petície, uvádzam spôsob vybavenia:

10. 3. 2021 – Petícia proti plánovanej zmene územného plánu v lokalite IBV Okružná –

(prerokovaná MsZ 11. 3. 2021, nebola prijatá, proti ÚP možno vznášať pripomienky zákonným spôsobom)

5. 10. 2021 -  Petícia za skončenie nájomnej zmluvy nájomníkom v 2 mestských bytoch

(nespĺňala náležitosti petície, bola MsZ prekovaná ako sťažnosť obyvateľov bytového domu, odporúčanie ukončiť nájmy)

26. 10. 2021 – Petícia za vybudovanie školskej jedálne pre žiakov ZŠ J. M. Petzvala

(prerokovaná MsZ 28. 10. 2021, v riešení sa pokračuje)